## Project Plan
KẾ HOẠCH PHÂN CHIA CÔNG VIỆC LÀM ĐỒ ÁN
Đề tài : Tạo webservice quản lí Kho Hàng
Thành viên : | Nguyễn Xuân Sang-12126691
Nguyễn Duy Khương-12016811
Công Việc | Thành viên | Start | End
Tìm hiểu về WEB Service và Tomcat-Asix2 | Cả nhóm. | 1--9 | 4--9
Phân tích thiết kế hệ thông | Nguyễn Xuân Sang | 4--9 | 6--9
Code +Tao kết nối với SQL Server | Nguyễn Xuân Sang | 7--9 | 15--9
Tạo giao diện chương trình | Nguyễn Duy Khương | 15--9 | 17--9
Hoàn thiện Sơ Bộ | Nguyễn Xuân Sang | 18--9 | 25--9
Phát triển Lần 1 | Nguyễn Duy Khương | 26--9 | 1--10
Phát triển Lần 2 | Cả nhóm. | 2--10 | 7--10
Hoàn thiện và báo cáo lần 1 | Cả nhóm. | 8--10 | 15--10
Hoàn thiện và báo cáo lần 2 | Cả nhóm. | 15--10 | 25--10
Báo cáo tổng kết |  | 25--10